от 01 августа 2018 года										№ 1064

Об утверждении плана мероприятий «Дорожная карта» по упразднению 
населенных пунктов городского округа город Шахунья Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 29 Закона Нижегородской области от 16.11.2005 № 184-З "Об административно-территориальном устройстве Нижегородской области" администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области  п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий «Дорожная карта» по упразднению населенных пунктов городского округа город Шахунья Нижегородской области.

- Начальнику общего отдела администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области и газете «Знамя труда».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области 
Ю.А. Софронова.

Глава местного самоуправления

городского округа город Шахунья							Р.В.Кошелев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
городского округа город Шахунья

Нижегородской области

от 01.08.2018 № 1064

План мероприятий «Дорожная карта» по упразднению населенных пунктов 
городского округа город Шахунья Нижегородской области

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выявление населенных пунктов, подлежащих упразднению | До 01.09.2018 | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| 2 | Оформление запросов в Отдел МВД России по г.Шахунья с целью определения длительного отсутствия (не менее 10 лет) в нем населения, зарегистрированного по данному месту жительства в порядке, установленном законом | До 01.10.2018 | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| 3 | Получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости о недвижимом имуществе, находящемся в собственности физических и юридических лиц | До 01.10.2018 | Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| 4 | Разработка проекта решения Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области «Об утверждении состава комиссии по вопросу упразднения населенных пунктов городского округа город Шахунья Нижегородской области» | До 01.09.2018 | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| 5 | Осмотр территории населенного пункта, предполагаемого к упразднению | До 30.10.2018 | Комиссия по вопросу упразднения населенных пунктов городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| 6 | Составление акта об отсутствии жителей в населенном пункте, предполагаемого к упразднению, о состоянии недвижимого имущества физических и юридических лиц, содержащего мотивированные выводы о бесперспективности восстановления населенного пункта | До 15.11.2018 | Комиссия по вопросу упразднения населенных пунктов городского округа город Шахунья Нижегородской области |

___________________