от 07 августа 2018 года									        № 324-р

О внесении изменений в распоряжение администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 21.05.2018 № 190-р «О реорганизации в форме присоединения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Вахтанский детский сад «Ёлочка» к Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Вахтанский детский сад «Одуванчик»

- В распоряжение администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 21.05.2018 №190-р «О реорганизации в форме присоединения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Вахтанский детский сад «Ёлочка» к Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Вахтанский детский сад «Одуванчик»» (с изменениями, внесенными распоряжением от 08 июня 2018 года № 224-р) (далее - распоряжение)  внести следующие изменения:

  - Пункт 7 распоряжения изложить в следующей редакции:

«7. Сектору кадровой работы  администрации городского округа город Шахунья  Нижегородской области уведомить (предупредить) заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Вахтанский детский сад «Ёлочка» в установленном порядке о предстоящем сокращении».

1.2. План мероприятий по реорганизации в форме присоединения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Вахтанский детский сад «Ёлочка» к Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Вахтанский детский сад «Одуванчик» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшее с 12 июля 2018 года.

3. Общему отделу администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области А.Д. Серова.

Глава местного самоуправления

городского округа город Шахунья							Р.В.Кошелев

Приложение 
к распоряжению администрации

городского округа город Шахунья

Нижегородской области

от 07.08.2018  № 324-р

План мероприятий по реорганизации в форме присоединения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Вахтанский детский сад «Ёлочка» к Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Вахтанский детский сад «Одуванчик»

| № п/п | Наименование процедуры | Ответственное лицо | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уведомить межрайонную ИФНС России по Нижегородской области о начале процедуры реорганизации | Каргапольцева Т.В. Косикова Т.П. | в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения |
| 2 | Опубликовать информацию в журнале «Вестник государственной регистрации» о реорганизации образовательной организации | Каргапольцева Т.В. Косикова Т.П. | После внесения записи в ЕГРЮЛ о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц |
| 3 | Провести организационную работу, а также разъяснительные мероприятия с учителями, сотрудниками, родителями обучающихся (законными представителями) о необходимости реорганизации | Мухаматчин Р.П. Платова Л.Н. Каргапольцева Т.В. Косикова Т.П. | до 28.05.2018 |
| 4 | Уведомить кредиторов и контрагентов с которыми заключены договоры, контракты о начале процедуры реорганизации образовательных организаций, предоставив им тридцатидневный срок для предъявления своих требований | Каргапольцева Т.В. Косикова Т.П. | в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации |
| 5 | Уведомить работников образовательных организаций о проведении мероприятий по реорганизации и возможном изменении условий трудового договора в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации | Каргапольцева Т.В. Косикова Т.П. | До 28.07.2018 |
| 6 | Уведомить УПФР по городскому округу город Шахунья и Нижегородское региональное отделение фонда социального страхования РФ г. Шахунья о предстоящей реорганизации | Каргапольцева Т.В. Косикова Т.П.. | в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения. |
| 7 | Провести инвентаризацию имущества, активов и обязательств реорганизуемых образовательных организаций | Косикова Т.П. | до 02.09.2018 |
| 8 | Завершить расчеты с дебиторами и кредиторами МБДОУ Вахтанский д/с «Ёлочка» | Косикова Т.П. | до 25.09.2018 |
| 9 | Разработать и утвердить штатное расписание МБДОУ Вахтанский д/с «Одуванчик» | Каргапольцева Т.В. | до 02.08.2018 |
| 10 | Обеспечить разработку и предоставление на согласование новую редакцию устава МБДОУ Вахтанский д/с «Одуванчик» | Каргапольцева Т.В. | до 02.09.2018 |
| 11 | Обеспечить государственную регистрацию устава МБДОУ Вахтанский д/с «Одуванчик» | Каргапольцева Т.В. | до 02.09.2018 |
| 12 | Обеспечить передачу имущества, финансовых активов и обязательств, архивов реорганизуемой образовательной организации | Каргапольцева Т.В. Косикова Т.П. | до 15.09.2018 |
| 13 | Обеспечить подписания передаточного акта, осуществив приём документов, движимого и недвижимого имущества реорганизуемой образовательной организации, указанной в акте, с постановкой на баланс МБДОУ Вахтанский д/с «Одуванчик» | Каргапольцева Т.В. Косикова Т.П. | в двухмесячный срок со дня принятия решения о реорганизации |
| 14 | Обеспечить государственную регистрацию заявления о внесении записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МБДОУ Вахтанский д/с «Ёлочка» | Косикова Т.П. | После 30 дней с даты опубликования сообщения о реорганизации юридических лиц в журнале «Вестник государственной регистрации», а также истечении 3-х месяцев после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации |
| 15 | В установленном порядке осуществить закрытие имеющихся лицевых счетов в органах, обеспечивающих исполнение бюджета реорганизуемой организации | Косикова Т.П. | до 25.09.2018 |
| 16 | Обеспечить внесение записей в трудовые книжки и оформление дополнительных соглашений с работниками, перешедшими в МБДОУ Вахтанский д/с «Одуванчик» в результате реорганизации. Осуществить передачу документацию по личному составу (личных карточек ф. Т-2 и трудовых книжек) | Каргапольцева Т.В. Косикова Т.П. | После завершения процедуры реорганизации |

_____________________