|  |
| --- |
| C:\Users\Администрация\Desktop\gerb_official.jpg Администрациягородского округа город ШахуньяНижегородской областиП О С Т А Н О В Л Е Н И Е |

от 10 января 2022 года № 5

**О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 29.09.2021 № 1075 «Об утверждении плана мероприятий «Дорожная карта» по упразднению населенных пунктов, входящих в состав территории городского округа город Шахунья Нижегородской области»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Закона Нижегородской области от 16.11.2005 № 184-З «Об административно-территориальном устройстве Нижегородской области» администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области **п о с т а н о в л я е т :**

1. В постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 29.09.2021 № 1075 «Об утверждении плана мероприятий «Дорожная карта» по упразднению населенных пунктов, входящих в состав территории городского округа город Шахунья Нижегородской области» внести изменения, изложив План мероприятий «Дорожная карта» по упразднению населенных пунктов, входящих в состав территории городского округа город Шахунья Нижегородской области в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику общего отдела администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области обеспечить опубликование посредством размещения настоящего постановления на официальном сайте администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области и в газете «Знамя Труда».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования посредством размещения в газете «Знамя Труда».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника Управления по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области Ю.А. Софронова.

Глава местного самоуправления

городского округа город Шахунья Р.В.Кошелев

Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Шахунья

Нижегородской области

от 10.01.2022 г. № 5

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации   
городского округа город Шахунья

Нижегородской области

от 29.09.2021 г. № 1075

**План мероприятий «Дорожная карта» по упразднению населенных пунктов, входящих в состав территории городского округа город Шахунья**

**Нижегородской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование  мероприятия | Срок  исполнения | Ответственные лица |
| 1 | Выявление населенных пунктов, подлежащих упразднению. | До 01.10.2021 | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| 2 | Подготовка проекта и принятие решения Совета депутатов «О создании комиссии по упразднению населенных пунктов, входящих в состав территории городского округа город Шахунья Нижегородской области». | До 30.12.2021 | Юридический отдел администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| 3 | Получение официальной информации о длительном отсутствии (не менее 10 лет) в населённом пункте населения, зарегистрированного по месту жительства. | До 01.03.2022 | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| 4 | Получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости о недвижимом имуществе, находящемся в собственности физических и юридических лиц. | До 01.03.2022 | Управление экономики, прогнозирования, инвестиционной политики и муниципального имущества городского округа город Шахунья |
| 5 | Осмотр населенного пункта, подлежащего упразднению. Подготовка акта осмотра и обследования. | До 01.06.2022 | Комиссия по упразднению населенных пунктов, входящих в состав территории городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| 6 | Составление акта об отсутствии жителей в населенном пункте, подлежащем упразднению, о состоянии недвижимого имущества физических и юридических лиц, содержащего мотивированные выводы о бесперспективности восстановления населенного пункта. | До 01.06.2022 | Комиссия по упразднению населенных пунктов, входящих в состав территории городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| 7 | Подготовка сводной информации:  - Проект закона Нижегородской области.  - Пояснительная записка к проекту закона Нижегородской области.  - Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Нижегородской области.  - Перечень нормативных правовых актов Нижегородской области, подлежащих признанию утратившими силу, изменению или принятию в связи с принятием проекта закона Нижегородской области. | До 01.07.2022 | Юридический отдел администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| 8 | Подготовка проекта и принятие решения Совета депутатов «Об упразднении населенных пунктов в городском округе город Шахунья Нижегородской области». | До 01.07.2022 | Юридический отдел администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| 9 | Подготовка проекта и принятие решения Совета депутатов «О законодательной инициативе». | До 01.07.2022 | Юридический отдел администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| 10 | Направить сопроводительным письмо законодательную инициативу в Законодательное Собрание Нижегородской области с прилагаемыми материалами. | До  01.07.2022 | Юридический отдел администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_