|  |
| --- |
|  Администрация городского округа город ШахуньяНижегородской областиП О С Т А Н О В Л Е Н И Е |

от 15 декабря 2015 года № 1501

**О внесении изменений в постановление администрации городского округа
 город Шахунья Нижегородской области от 05 декабря 2014 года № 1293 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2015-2017 годы»**

В соответствии с постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 12.03.2015 г № 267 «Об утверждении порядка отбора объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий в границах городского округа Шахунья Нижегородской области для проведения капитального ремонта и ремонта» администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. В постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 05 декабря 2014 года № 1293 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2015-2017 годы» (с изменениями внесенными постановлением от 07.04.2015 года № 431, от 09.06.2015 года № 695, от 22.06.2015
№ 741, от 12.10.2015 года № 1161) внести прилагаемые изменения.

2. Начальнику общего отдела администрации городского округа город Шахунья обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 12.10.2015 года № 1161 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от
05 декабря 2014 года № 1293 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2015-2017 годы».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского

округа город Шахунья Р.В.Кошелев

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 15.12.2015 года № 1501 |

2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Перечень на ремонт дорог городского округа город Шахунья на 2015 - 2017 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Стоимость, тыс. рублей | Протяженность, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования 2015 год |
| 1 | Ремонт проезжей части **ул. Гагарина** от дома №54 до конца в г. Шахунья, Нижегородской обл. | 819,12 | 0,139 |
| 2 | Ремонт проезжей части **ул. Первомайская** от ул. Чапаева до ул. Советская в г. Шахунья, Нижегородской обл. | 556,83 | 0,13 |
| 3 | Ремонт проезжей части **ул. Революционная** от ул. Чапаева до ул. Советская в г. Шахунья, Нижегородской обл. | 291,71 | 0,095 |
| 4 | Ремонт проезжей части **ул. Генерала Веденина** от ул. Советская до ул. Тургенева в г. Шахунья, Нижегородской обл. | 686,81 | 0,171 |
| 5 | Ремонт проезжей части **ул. Свердлова** от ул. Комсомольская до ул. Генерала Веденина в г. Шахунья, Нижегородской обл. | 24,42 | 0,004 |
| 6 | Ремонт проезжей части **ул. Чапаева** от ул. Революционная до ул. Комсомольская в г. Шахунья, Нижегородской обл. | 348,39 | 0,088 |
| 7 | Ремонт проезжей части **ул. Комарова** от ул. Коминтерна до ул. Генерала Веденина в г. Шахунья, Нижегородской обл. | 452,83 | 0,229 |
| 8 | Ремонт проезжей части **ул. Коминтерна** от ж/д Вокзала до ж/д переезда в г. Шахунья Нижегородской обл. | 178,20 | 0,04 |
| 9 | Ремонт проезжей части **ул. Комсомольская** от ул. Чапаева до ул. Тургенева в г. Шахунья, Нижегородской обл. | 1174,09 | 0,354 |
| 10 | Ремонт проезжей части **ул. Ленина** от ул. Крупской до ул. Яранское шоссе в г. Шахунья, Нижегородской обл. | 75,62 | 0,011 |
| 11 | Ремонт проезжей части **ул. Яранское шоссе** от ж/д переезда 679 км. До ул. Коммунистической в г. Шахунья, Нижегородской обл. | 84,74 | 0,013 |
| 12 | Ремонт проезжей части **ул. Комсомольская** от ул. Комарова до ул. Свердлова в г. Шахунья, Нижегородской обл. (доработка) | Договор расторгнут | 0,202 |
| 13 | Ремонт проезжей части **ул. Советская** от ул. Комсомольская до ул. Генерала Веденина в г. Шахунья, Нижегородской обл. | 61,05 | 0,017 |
| 14 | Устройство дорожного полотна **ул. Лесная** от ул. Интернациональная до ул. Зеленая в г. Шахунья, Нижегородской области | 1230,61 | 0,157 |
| 15 | Ремонт проезжей части **ул. Пушкина** от дома №42 до ул. Фрунзе в р.п. Сява. | 1044,78 | 0,303 |
| 16 | Ремонт проезжей части в **д. Туманино на ул. Молодежная** от ул. Центральная до памятника Погибшим воинам в годы ВОВ | 873,36 | 0,255 |
| 17 | Ремонт проезжей части **ул. Карповская** от ул. Маяковского до кладбища в **п. Вахтан** | 1094,55 | 0,361 |
| 18 | Кредиторская задолженность прошлых периодов | 1172,94 |   |
| 19 | Разработка проектной документации | 1382,54 |   |
| 20 | Паспортизация дорог | 316,41 |   |
|  | **Итого п.1-20** | **11869,00** | **2,569** |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования 2016 год |
| 21 | Ремонт проезжей части дороги на **ул.Советская** от ул.Коминтерна до ул.Плаксина; | 547,63 | 0,103 |
| 22 | Ремонт проезжей части дороги на **ул.Папанина** от ул.К. Маркса до ул.Коммунистической; | 1670,17 | 0,420 |
| 23 | Ремонт проезжей части дороги на **ул.Леваневского** от ул.Октябрьской до ул.Коммунистической; | 1747,17 | 0,440 |
| 24 | Ремонт проезжей части дороги на **ул.Ляпидевского** от ул.Октябрьской до ул.Коммунистической; | 2295,84 | 0,529 |
| 25 | Ремонт проезжей части дороги на **ул.Октябрьской** от ул.Крупской до ул.Ширшова; | 2910,43 | 0,489 |
| 26 | Ремонт проезжей части дороги на **ул.Ширшова** от ул.Ленина до ул.Коммунистической; | 1761,55 | 0,500 |
| 27 | Ремонт проезжей части дороги на **ул.Элеваторной** от ул.Куликовского проезда до проходной в г. Шахунья, Нижегородской обл. | 1103,03 | 0,269 |
| 28 | Ремонт проезжей части дороги на **ул.Белинского** от ул.Г.Веденина до "Тельца" в г. Шахунья, Нижегородской обл. | 1806,09 | 0,332 |
| 29 | Паспортизация дорог | 530,59 |   |
|  | **Итого п.21-29** | **14372,50** | **3,082** |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования 2017 год |
| 30 | Ремонт проезжей части на **ул.85-я Гвардейская** от ул.Г.Веденина до ул.Энгельса в г. Шахунья, Нижегородской обл. | 1975,64 | 0,360 |
| 31 | Ремонт проезжей части дороги на **ул.8-е Марта** от ул.Осипенко до ул.Федорова в г. Шахунья, Нижегородской обл. | 2345,81 | 0,431 |
| 32 | Ремонт проезжей части дороги на **ул.Центральная в д.Харламовцы**; (Лужайский территориальный отдел) | 1771,00 | 0,328 |
| 33 | Ремонт проезжей части дороги на **ул.Молодежная** в д.Б.Музя, г.Шахунья, Нижегородской обл. | 713,75 | 0,171 |
| 34 | Ремонт проезжей части дороги на **ул.Г.Веденина** (от ул.Белинского до пер.Энергетиков и от ул.Советской до ул.Тургенева); | 3714,95 | 0,829 |
| 35 | Ремонт проезжей части дороги, площади у сельского Дома культуры в д.Мелешиха; (Акатовский территориальный отдел) | 967,93 | 0,197 |
| 36 | Паспортизация дорог | 276,73 |   |
|  | **Итого п. 30-36** | **11765,80** | **2,316** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_