Утвержден постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 21.12.2015 года № 1511

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения 
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа город Шахунья 
Нижегородской области

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование в газете «Знамя Труда» и размещение на сайте администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области распоряжения о подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа город Шахунья Нижегородской области | декабрь 2015 | ОА и КС администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области; общий отдел администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| 2 | Разработка проекта предложений о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа город Шахунья Нижегородской области | январь - февраль 2016 | ОА и КС администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| 3 | Проверка проекта предложений о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа город Шахунья Нижегородской области на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования | в течение 10 дней со дня получения проекта | Комиссия по землепользованию и застройки администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| 4 | Подготовка заключения и направление проекта предложений о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа город Шахунья Нижегородской области главе администрации городского округа город Шахунья или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в комиссию на доработку | По окончании проверки | Комиссия по землепользованию и застройки администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| 5 | Устранение замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 20 рабочих дней | ОА и КС администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| 6 | Проверка работ по устранению замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 10 рабочих дней | Комиссия по землепользованию и застройки администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| 7 | Подготовка заключения и направление проекта о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа город Шахунья Нижегородской области главе администрации городского округа город Шахунья | По окончании проверки | Комиссия по землепользованию и застройки администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| 8 | Опубликование материалов по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа город Шахунья Нижегородской области в газете «Знамя Труда» и на сайте администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области | В течение 10 дней | ОА и КС администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области; общий отдел администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| 9 | Подготовка распоряжения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа город Шахунья Нижегородской области | В течение 10 дней со дня получения проекта правил | Аппарат Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| 10 | Опубликование распоряжения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа город Шахунья Нижегородской области в газете «Знамя Труда» и на сайте администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области | В течение 14 дней с даты принятия распоряжения | Аппарат Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| 11 | Направление подготовленного проекта предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа город Шахунья Нижегородской области на согласование в Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области в соответствии с законодательством | не более 3-х месяцев со дня поступления уведомления об обеспечении доступа к проекту и материалов по его обоснованию в информационной системе территориального планирования | ОА и КС администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| 12 | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа город Шахунья Нижегородской области | После получения положительного заключения согласования проекта, не менее 1 месяца и не более 3 месяцев со дня оповещения о проведении публичных слушаний | Состав участников публичных слушаний по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| 13 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течение 5 дней со дня проведения слушаний | Комиссия по землепользованию и застройки администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| 14 | Опубликование заключения о результатах публичных слушаний и размещение в газете «Знамя Труда» и на сайте администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области | В течение 10 дней после проведений публичных слушаний | Общий отдел администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| 15 | Рассмотрение проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа город Шахунья Нижегородской области Советом депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области и его утверждение | в течение 30 дней после представления проекта | Совет депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| 16 | Опубликование утвержденного проекта о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа город Шахунья Нижегородской области, размещение его в газете «Знамя Труда», на сайте администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области и в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования в соответствии с требованиями статей 9, 57.1 Градостроительного кодекса Российской федерации | в течение 10 дней | Аппарат Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области, ОА и КС администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области |

____________