## общая Программа
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 30.12.2015 года № 1564
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постновлению администрации городского округа город Шахунья Нижегородскогой области от 06.10.2014 года № 1023
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках реализации государственной региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы"
№ п/п | Адрес МКД, признанного аварийным | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса или реконструкции МКД | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений в МКД | Количество расселяемых жилых помещений, подлежащих расселению в МКД |  |  | Общая площадь жилых помещений, подлежащих расселению в МКД |  |  | Средства долевого финансирования переселения граждан, руб. |  |  |  | Средства дополнительного финансирования улучшения жилищных условий переселяемых граждан | Изменение площади | Изменение средств Фонд | Изменение средств Область | + Иванов
[9 empty] | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего: | за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета
|  | Номер | Дата | [6 empty] | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность
[6 empty] | чел. | чел. | кв.м. | ед. | ед. | ед. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 этап реализации Программы (2013-2014 годы)
Итого | [5 empty] | 75 | 75 | 1106.4 | 33 | 15 | 18 | 1073.3 | 462 | 611.3 | 37136180 | 22944369.2 | 4387030.8 | 9804780 | 4695220
1 | г.Шахунья, пер.Речной, д.11 | 5 | 2011-06-17 | 4 квартал 2013 года | 4 квартал 2014 года | 20 | 20 | 251 | 7 | 0 | 7 | 251 | 0 | 251 | 8684600 | 5365728.76 | 1025943.09 | 2292928.15 | 830400
2 | г.Шахунья, ул.Октябрьская, д.142 | 13 | 2006-12-26 | 4 квартал 2014 года | 4 квартал 2014 года | 9 | 9 | 141.3 | 4 | 2 | 2 | 108.2 | 53.2 | 55 | 3743720 | 2313035.25 | 442259.14 | 988425.61 | 1100280
3 | г.Шахунья, ул.Осипенко, д.47 | 15 | 2006-12-26 | 4 квартал 2014 года | 4 квартал 2014 года | 38 | 38 | 534.4 | 16 | 8 | 8 | 534.4 | 264 | 270.4 | 18490240 | 11424085.44 | 2184318.72 | 4881835.84 | 2131360
4 | г.Шахунья, ул.Свердлова, д.11 | 11 | 2006-12-26 | 4 квартал 2014 года | 4 квартал 2014 года | 8 | 8 | 179.7 | 6 | 5 | 1 | 179.7 | 144.8 | 34.9 | 6217620 | 3841519.75 | 734509.85 | 1641590.4 | 633180
2 этап реализации Программы (2014 - 2015 годы)
Итого | [5 empty] | 95 | 95 | 1399.64 | 49 | 31 | 18 | 1399.64 | 894.14 | 505.5 | 50988885.2 | 24936394.68 | 11718367.41 | 14334123.11 | 4929667.8 | 0.48906 | 0.22982 | 24907863.16 | 0.4885
5 | г. Шахунья, ул. Советская, д. 29 | 1 | 2006-12-08 | 4 квартал 2014 года | 4 квартал 2015 года | 8 | 8 | 88.6 | 4 | 2 | 2 | 88.6 | 45.8 | 42.8 | 3227698 | 1578523.45 | 741796 | 907378.55 | 993502 | 0.48906 | 0.22982 | 11696540.39 | 0.22939
6 | г. Шахунья, ул. Советская, д. 31 | 2 | 2006-12-08 | 4 квартал 2015 года | 4 квартал 2015 года | 7 | 7 | 154.54 | 5 | 4 | 1 | 154.54 | 121.94 | 32.6 | 5629892.2 | 2753329.74 | 1293873.07 | 1582689.39 | 390 507,80 | 0.48906 | 0.22982
7 | г. Шахунья, ул. Советская, д. 33 | 3 | 2006-12-08 | 4 квартал 2015 года | 4 квартал 2015 года | 5 | 5 | 95.2 | 3 | 3 | 0 | 95.2 | 95.2 | 0 | 3468136 | 1696110.98 | 797053.94 | 974971.08 | 0 | 0.48906 | 0.22982
8 | г. Шахунья, ул. Свердлова, д. 26 | 7 | 2006-12-26 | 4 квартал 2014 года | 4 квартал 2015 года | 18 | 18 | 281.8 | 10 | 8 | 2 | 281.8 | 227.2 | 54.6 | 10265974 | 5020631.04 | 2359346.64 | 2885996.32 | 1 325 026,00 | 0.48906 | 0.22982
9 | г. Шахунья, ул. Свердлова, д. 28 | 8 | 2006-12-26 | 4 квартал 2014 года | 4 квартал 2015 года | 3 | 3 | 108 | 3 | 3 | 0 | 108 | 108 | 0 | 3934440 | 1924159.52 | 904220.86 | 1106059.62 | 563 560,00 | 0.48906 | 0.22982
10 | г. Шахунья, ул. Лесная, д. 11 | 2 | 2008-12-26 | 4 квартал 2014 года | 4 квартал 2015 года | 6 | 6 | 42.4 | 2 | 0 | 2 | 42.4 | 0 | 42.4 | 1544632 | 755410.77 | 354990.41 | 434230.82 | 462 168,00 | 0.48906 | 0.22982
11 | г. Шахунья, ул. Лесная, д. 13 | 3 | 2008-12-26 | 4 квартал 2015 года | 4 квартал 2015 года | 16 | 16 | 129.1 | 4 | 0 | 4 | 129.1 | 0 | 129.1 | 4703113 | 2300083.27 | 1080878.82 | 1322150.91 | 367943 | 0.48906 | 0.22982
12 | г. Шахунья, ул. Осипенко, д. 6 | 4 | 2008-12-26 | 4 квартал 2015 года | 4 квартал 2015 года | 10 | 10 | 198.6 | 7 | 6 | 1 | 198.6 | 169.7 | 28.9 | 7234998 | 3538315.56 | 1662761.69 | 2033920.75 | 415302 | 0.48906 | 0.22982
13 | г. Шахунья, ул. Ярославского, д. 1 | 5 | 2008-12-26 | 4 квартал 2015 года | 4 квартал 2015 года | 12 | 12 | 206.7 | 7 | 4 | 3 | 206.7 | 102.1 | 104.6 | 7530081 | 3682627.52 | 1730578.25 | 2116875.23 | 72860 | 0.48906 | 0.22982
14 | г. Шахунья, ул. Ярославского, д. 16 | 6 | 2008-12-26 | 4 квартал 2015 года | 4 квартал 2015 года | 10 | 10 | 94.7 | 4 | 1 | 3 | 94.7 | 24.2 | 70.5 | 3449921 | 1687202.83 | 792867.73 | 969850.44 | 338799 | 0.48906 | 0.22982
3 этап реализации Программы (2015 - 2016 годы) | [23 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Итого | [5 empty] | 51 | 51 | 1603.2 | 36 | 20 | 16 | 1211.2 | 672.2 | 539 | 44124016 | 21388190.14 | 10007040.46 | 12728785.4 | 1766855 | -64.5 | -1138984.7 | -532904.65 |  | 0.48473 | 0.22679
15 | г. Шахунья, ул. Ярославского, д. 18 | 7 | 2008-12-26 | 4 квартал 2016 года | 4 квартал 2016 года | 6 | 6 | 185.8 | 5 | 4 | 1 | 154.3 | 123.9 | 30.4 | 5621149 | 2724733.93 | 1274840.11 | 1621574.96 | 0 |  |  |  |  | 0.48473 | 0.22679
16 | г. Шахунья, ул. Советская, д. 19 | 8 | 2009-12-21 | 4 квартал 2016 года | 4 квартал 2016 года | 15 | 15 | 307 | 8 | 5 | 3 | 307 | 174 | 133 | 11184010 | 5421213.99 | 2536460.88 | 3226335.13 | 0 |  |  |  |  | 0.48473 | 0.22679
17 | р.п. Вахтан, ул. Кооперативная, д. 10 | 12 | 2009-12-25 | 4 квартал 2016 года | 4 квартал 2016 года | 12 | 12 | 397.8 | 9 | 2 | 7 | 242.8 | 45.2 | 197.6 | 8845204 | 4287526.88 | 2006034.86 | 2551642.26 | 786888 |  |  |  |  | 0.48473 | 0.22679
18 | р.п. Вахтан, ул. Комарова, д. 13 | 11 | 2009-12-25 | 4 квартал 2016 года | 4 квартал 2016 года | 18 | 18 | 712.6 | 14 | 9 | 5 | 507.1 | 329.1 | 178 | 18473653 | 8954715.34 | 4189704.61 | 5329233.05 | 979967 |  |  |  |  | 0.48473 | 0.22679
4 этап реализации Программы (2016 - 2017 годы) | [19 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Итого | [5 empty] | 78 | 78 | 2102.5 | 45 | 6 | 39 | 1820.5 | 236.5 | 1584 | 66320815 | 34564114 | 12486017.54 | 19270683.46 | 0 | 0.52117 | 0.18827
19 | р.п. Сява, ул. Белинского, д. 6 | 9 | 2010-03-23 | 3 квартал 2017 года | 3 квартал 2017 года | 4 | 4 | 60.3 | 2 | 1 | 1 | 60.3 | 30.3 | 30 | 2196729 | 1144859.14 | 413571.47 | 638298.39 | 0 | 0.52117 | 0.18827
20 | р.п. Сява, ул. Белинского, д. 8 | 10 | 2010-03-23 | 3 квартал 2017 года | 3 квартал 2017 года | 2 | 2 | 59.6 | 2 | 0 | 2 | 59.6 | 0 | 59.6 | 2171228 | 1131568.9 | 408770.47 | 630888.63 | 0 | 0.52117 | 0.18827
21 | р.п. Сява, ул. Залесная, д. 7 | 11 | 2010-03-23 | 3 квартал 2017 года | 3 квартал 2017 года | 2 | 2 | 59.6 | 1 | 0 | 1 | 29.8 | 0 | 29.8 | 1085614 | 565784.45 | 204385.24 | 315444.31 | 0 | 0.52117 | 0.18827
22 | р.п. Сява, ул. Чехова, д. 4 | 16 | 2010-04-02 | 3 квартал 2017 года | 3 квартал 2017 года | 2 | 2 | 61.5 | 2 | 0 | 2 | 61.5 | 0 | 61.5 | 2240445 | 1167642.41 | 421801.75 | 651000.84 | 0 | 0.52117 | 0.18827
23 | д. Туманино, ул. Заречная, д. 1 | 20 | 2010-05-11 | 3 квартал 2017 года | 3 квартал 2017 года | 2 | 2 | 62.8 | 2 | 0 | 2 | 62.8 | 0 | 62.8 | 2287804 | 1192324.28 | 430717.88 | 664761.84 | 0 | 0.52117 | 0.18827
24 | д. Туманино, ул. Центральная, д. 1 | 22 | 2010-05-18 | 3 квартал 2017 года | 3 квартал 2017 года | 3 | 3 | 190 | 1 | 0 | 1 | 31.7 | 0 | 31.7 | 1154831 | 601857.96 | 217416.51 | 335556.53 | 0 | 0.52117 | 0.18827
25 | р.п. Сява, ул. Гвардейская, д. 1 | 23 | 2010-05-18 | 3 квартал 2017 года | 3 квартал 2017 года | 10 | 10 | 263.3 | 6 | 0 | 6 | 263.3 | 0 | 263.3 | 9592019 | 4999028.41 | 1805860.16 | 2787130.43 | 0 | 0.52117 | 0.18827
26 | р.п. Сява, ул. Чехова, д. 9 | 25 | 2010-07-21 | 3 квартал 2017 года | 3 квартал 2017 года | 3 | 3 | 59.6 | 2 | 1 | 1 | 59.6 | 29.7 | 29.9 | 2171228 | 1131568.9 | 408770.47 | 630888.63 | 0 | 0.52117 | 0.18827
27 | р.п. Сява, ул. Гвардейская, д. 9 | 26 | 2010-07-21 | 3 квартал 2017 года | 3 квартал 2017 года | 5 | 5 | 132.1 | 2 | 0 | 2 | 65.2 | 0 | 65.2 | 2375236 | 1237890.82 | 447178.44 | 690166.74 | 0 | 0.52117 | 0.18827
28 | р.п. Сява, ул. 8 Марта, д. 8 | 29 | 2010-11-17 | 3 квартал 2017 года | 3 квартал 2017 года | 4 | 4 | 106.1 | 4 | 1 | 3 | 106.1 | 26.5 | 79.6 | 3865223 | 2014420.49 | 727693.74 | 1123108.77 | 0 | 0.52117 | 0.18827
29 | с Верховское, ул. Мира, д. 16 | 31 | 2010-12-21 | 3 квартал 2017 года | 3 квартал 2017 года | 3 | 3 | 146.3 | 3 | 2 | 1 | 146.3 | 102.4 | 43.9 | 5329709 | 2777659.92 | 1003408.06 | 1548641.02 | 0 | 0.52117 | 0.18827
30 | р.п. Сява, ул. Белинского, д. 9 | 32 | 2010-12-21 | 3 квартал 2017 года | 3 квартал 2017 года | 3 | 3 | 59.6 | 2 | 0 | 2 | 59.6 | 0 | 59.6 | 2171228 | 1131568.9 | 408770.47 | 630888.63 | 0 | 0.52117 | 0.18827
31 | р.п. Сява, ул. Школьная, д. 9 | 33 | 2010-12-21 | 3 квартал 2017 года | 3 квартал 2017 года | 2 | 2 | 61.3 | 2 | 0 | 2 | 61.3 | 0 | 61.3 | 2233159 | 1163845.2 | 420430.03 | 648883.77 | 0 | 0.52117 | 0.18827
32 | р.п. Сява, ул. Школьная, д. 15 | 1 | 2011-01-28 | 3 квартал 2017 года | 3 квартал 2017 года | 3 | 3 | 61.1 | 2 | 0 | 2 | 61.1 | 0 | 61.1 | 2225873 | 1160047.99 | 419058.32 | 646766.69 | 0 | 0.52117 | 0.18827
33 | г. Шахунья, ул. Зеленая, д. 22 | 15 | 2011-12-30 | 3 квартал 2017 года | 3 квартал 2017 года | 14 | 14 | 121.5 | 3 | 0 | 3 | 121.5 | 0 | 121.5 | 4426245 | 2306805.74 | 833315.64 | 1286123.62 | 0 | 0.52117 | 0.18827
34 | р.п. Сява, ул. Ленина, 19 | 10 | 2009-12-22 | 3 квартал 2017 года | 3 квартал 2017 года | 16 | 16 | 597.8 | 9 | 1 | 8 | 570.8 | 47.6 | 523.2 | 20794244 | 10837240.49 | 3914868.89 | 6042134.62 | 0 | 0.52117 | 0.18827
Итого | [5 empty] | 299 | 299 | 6211.74 | 163 | 72 | 91 | 5504.64 | 2264.84 | 3239.8 | 198569896.2 | 103833068.02 | 38598456.21 | 56138371.97 | 11391742.8 | 0.5229 | 0.19438
[20 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!