## Приложение 3

## к Комплексу мер по модернизации системы общего образования городского округа город Шахунья Нижегородской области в 2013 году и на период до 2020 года

План-график реализации мероприятий по модернизации системы общего образования городского округа город Шахунья в 2013 году по кварталам

|  |  | Срок реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | I квартал 2013 г. | II квартал 2013 г | III квартал 2013 г | IYквартал 2013 г | Наименование органа исполнительной власти городского округа, ответственного за реализацию мероприятий, исполнитель |
| 1 | Разработка Комплекса мер по модернизации системы общего образования городского округа город Шахунья в 2013 году | Январь 2013 года |  |  |  | Отдел образования администрации городского округа город Шахунья |
| 2 | Утверждение Комплекса мер по модернизации системы общего образования городского округа город Шахунья в 2013 году | Февраль 2013 года |  |  |  | Администрации городского округа город Шахунья |
| 3 | Подготовка планов закупок, аттестации учителей, обучения учителей и управленцев, привлечения молодых педагогов | Январь-февраль 2013 года | Апрель – август 2013 года |  |  | Отдел образования администрации городского округа город Шахунья и МБУ «Информационно-диагностический центр» (по согласованию) |
| 4 | Проведение конкурсов по закупке оборудования |  |  | 3 квартал 2013 года |  | Отдел образования администрации городского округа город Шахунья и образовательные учреждения (по согласованию) |
| 5 | Разработка муниципальных, финансовых планов | Январь – февраль 2013 |  |  |  | Отдел образования и финансовое управление администрации городского округа город Шахунья |
| 6 | Обучающие семинары директоров школ и ответственных по общеобразовательным учреждениям по мониторингу | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | Отдел образования администрации городского округа город Шахунья |
| 7 | Обсуждение модернизации системы общего образования городского округа на августовской педагогической конференции |  |  | Август 2013 года |  | Отдел образования администрации городского округа город Шахунья |
| 8 | Проведение тарификации учителей по новым правилам |  |  | Сентябрь 2013 года |  | Отдел образования администрации городского округа город Шахунья |
| 9 | Обучение учителей использованию современных образовательных технологий, информационно-коммуникационных технологий | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | МБУ «Информационно-диагностический центр» (по согласованию) |
| 10 | Освещение муниципальными СМИ закупок автотранспорта и оборудования | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | Администрация городского округа город Шахунья |
| 11 | Подготовка и представление в Министерство образования Нижегородской области отчётов по реализации проекта за 2013 г. |  |  |  | Декабрь 2013 года | Отдел образования администрации городского округа город Шахунья |

Приложение 4

к Комплексу мер по модернизации системы общего образования городского округа город Шахунья Нижегородской области в 2013 году и на период до 2020 года

Значение показателей (подпоказателей) результативности предоставления федеральной субсидии бюджету

городского округа город Шахунья на модернизацию в 2013 году системы общего образования

| № п/п | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значение показателя результативности предоставления субсидии |
| --- | --- | --- |
|  |  | I квартал 2013 года | II квартал 2013 года | III квартал 2013 года | IV квартал 2013 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Среднемесячная заработная плата педагогических работников |
| 1.1 | Соотношение среднемесячной годовой заработной платы педагогических работников в субъекте Российской Федерации за 2013 год и среднемесячной годовой заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации за аналогичный период (проценты) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников (руб.) | 21705,81 | 21705,81 | 21705,81 | 21705,81 |
| 2.Школьники, обучающиеся по федеральным государственным образовательным стандартам* |
| 2.1 | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности школьников (проценты) | 22 | 22 | 32.4 | 32.4 |
| 2.2. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе (проценты) | 51,8 | 51,8 | 61,7 | 61,7 |
| 2.2.1 | Численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования (человек) | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
| 2.3. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования в общей численности обучающихся в основной школе (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1. | Численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования (человек) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего (полного) общего образования в общей численности обучающихся в средней школе (проценты) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1. | Численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего (полного) общего образования (человек) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Нарастающим итогом |
| 3. Учителя, получившие в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности * |
| 3.1. | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты) | 33,3 | 39,6 | 39,6 | 52 |
| 3.1.1. | Численность учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории, и подтверждение соответствия занимаемой должности (человек) | 106 | 126 | 126 | 156 |
| *Нарастающим итогом |
| 4. Руководители и учителя образовательных учреждений, прошедшие повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей образовательных учреждений* |
| 4.1. | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей образовательных учреждений (проценты) | 68 | 69 | 77 | 83 |
| 4.1.1. | Численность руководителей и учителей образовательных учреждений, прошедшие повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (человек) | 219 | 222 | 245 | 266 |
| *Нарастающим итогом |
| 5. Образовательные учреждения, осуществляющие дистанционное обучение обучающихся* |
| 5.1. | Доля образовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности образовательных учреждений (проценты) | 12,5 | 18,7 | 18,7 | 25 |
| 5.1.1. | Число образовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся | 2 | 3 | 3 | 4 |
| *Нарастающим итогом |
| 6.Снижение потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов |
| 6.1. | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | положительная | положительная | положительная | положительная |