|  |
| --- |
| Администрациягородского округа город ШахуньяНижегородской областиП О С Т А Н О В Л Е Н И Е |

от 29 апреля 2015 года № 553

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 06.10.2014 года № 1023 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

на 2013 - 2017 годы»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области **постановляет**:

1. В постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 06.10.2014 года № 1023 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы» (далее – Программа) внести следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Программы изложить в следующей редакции:

**«1. Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик-координатор Муниципальной программы | Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| Соисполнители Муниципальной программы | - Сектор жилищной политики администрации городского округа город Шахунья;  - Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа город Шахунья |
| Основная цель Муниципальной программы | Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – аварийные многоквартирные дома) |
| Задачи Муниципальной программы | 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа город Шахунья с учетом развития малоэтажного жилищного строительства.  2. Переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки.  3. Ликвидация аварийных многоквартирных домов.  4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов под строительство новых объектов недвижимости. |
| Этапы и сроки реализации Муниципальной программы | 2013 – 2017 годы  1 этап: 2013 - 2014 годы  2 этап: 2014 - 2015 годы  3 этап: 2015 - 2016 годы  4 этап: 2016 - 2017 годы  5 этап: 2017 год |
| Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования Муниципальной программы | Общий объем финансирования мероприятий Муниципальной программы  составляет **209 746 700,00 рублей,** в том числе  - на переселение за счет средств:   |  |  | | --- | --- | | Государственной корпорации - "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее – Фонд) | 101 440 730,02 рублей | | областного бюджета | 39 508 184,68 рублей | | бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области | 59 114 611,50 рублей | | - на улучшение жилищных условий переселяемых граждан за счет средств: | | | бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области | 9 683 173,80 рублей | | - на снос домов за счет средств бюджета городского  округа город Шахунья - 571 000,00 рублей | |   1 этап – 2013-2014 годы   |  |  | | --- | --- | | Государственной корпорации - "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее – Фонд) | 22 944 369,20 рублей | | областного бюджета | 4 387 030,80 рублей | | бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области | 9 804 780,00 рублей | | - на улучшение жилищных условий переселяемых граждан за счет средств: | | | бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области | 4 695 220,00 рублей |   - на снос домов за счет средств бюджета городского  округа город Шахунья - 0,00 рублей  2 этап – 2014-2015 годы   |  |  | | --- | --- | | Государственной корпорации - "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее – Фонд) | 24 907 863,16 рублей | | областного бюджета | 11 696 540,39 рублей | | бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области | 14 326 193,65 рублей | | - на улучшение жилищных условий переселяемых граждан за счет средств: | | | бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области | 4 987 955,80 рублей |   - на снос домов за счет средств бюджета городского  округа город Шахунья - 0,00 рублей  3 этап – 2015-2016 годы   |  |  | | --- | --- | | Государственной корпорации - "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее – Фонд) | 22 527 174,84 рублей | | областного бюджета | 10 539 945,11 рублей | | бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области | 13 406 631,05 рублей | | - на улучшение жилищных условий переселяемых граждан за счет средств: | | | бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области | 0,00 рублей |   - на снос домов за счет средств бюджета городского  округа город Шахунья - 0,00 рублей  4 этап – 2016-2017 годы   |  |  | | --- | --- | | Государственной корпорации - "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее – Фонд) | 25 597 113,62 рублей | | областного бюджета | 12 884 668,38 рублей | | бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области | 18 155 939,00 рублей | | - на улучшение жилищных условий переселяемых граждан за счет средств: | | | бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области | 0,00 рублей |   - на снос домов за счет средств бюджета городского  округа город Шахунья - 316 000,00 рублей  5 этап – 2017 год   |  |  | | --- | --- | | Государственной корпорации - "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее – Фонд) | 5 464 209,20 рублей | | областного бюджета | 0,00 рублей | | бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области | 3 421 067,80 рублей | | - на улучшение жилищных условий переселяемых граждан за счет средств: | | | бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области | 0,00 рублей |   - на снос домов за счет средств бюджета городского  округа город Шахунья - 255 000,00 рублей |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | 1. Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в результате выполнения Муниципальной программы – 34 дома.  2. Общее число освобожденных жилых помещений в результате выполнения Муниципальной программы – 163 квартиры. |

»

1.2. Таблицу 1 «Основные мероприятия Муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Пункт 2.5. Программы изложить в следующей редакции:

**«2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Муниципальной программы (индикаторы достижения задач).**

В результате реализации Муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:

1. Количество аварийных многоквартирных домов, расселенных в результате выполнения Муниципальной программы – 34 дома

2. Ликвидированная площадь аварийных многоквартирных домов, жители которых расселены в результате выполнения Муниципальной программы – 5545,64 кв.м.

3. Общее число освобожденных жилых помещений в результате выполнения Муниципальной программы – 163 помещения.

4. Число переселенных жителей в результате выполнения Муниципальной программы – 299 человек.

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводится по форме согласно таблице 2.

**Таблица 2.**

**Состав и значения индикаторов и непосредственных результатов**

**Муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изме-рения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | |
|  |  |  | Факт 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Переселение граждан из ава-рийного жилищного фонда на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области с учетом необхо-димости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество аварийных многоквартирных домов | домов | 3 | 6 | 6 | 4 | 15 | 34 |
| 2 | площадь аварийных многоквартирных домов | кв.м. | 893,6 | 853,44 | 878,6 | 1670,3 | 1249,7 | 5545,64 |
| 3 | Общее число освобожденных жилых помещений | помещений | 27 | 30 | 30 | 40 | 36 | 163 |
| 4 | Число переселенных жителей | человек | 67 | 49 | 60 | 61 | 62 | 299 |

»

1.4. Таблицу 3 Программы изложить в следующей редакции:

**Таблица 3**

**Объемы субсидий на долевое финансирование мероприятий**

**Муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Финансирование, рублей** | | | | | |
| **Факт**  **1 этап**  **2013-2014** | **2 этап**  **2014-2015** | **3 этап**  **2015-2016** | **4 этап**  **2016-2017** | **5 этап**  **2017** | **Итого** |
| Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда | 22944369,20 | 24907863,16 | 22527174,84 | 25597113,62 | 5464209,20 | 101440730,02 |
| Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета | 4387030,80 | 11696540,39 | 10539945,11 | 12884668,38 | 0,00 | 39508184,68 |

1.5. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.6. Перечень аварийных многоквартирных домов, запланированных к сносу, и мероприятий, связанных со сносом домов, изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Начальнику общего отдела администрации городского округа город Шахунья обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского

округа город Шахунья В.И.Романюк