## Форма 1
Формы мониторинга реализации комплексного плана модернизации городского округа город Шахунья Нижегородской области (далее - План) по состоянию на 01.01.2013г.
1.Форма мониторинга реализации мероприятий (проектов) Плана моногорода
Наименование мероприятия* (проекта) | Инвестиции, млн.руб., из них: | [5 empty] | средства федерального бюджета | [5 empty] | средства областного бюджета | [5 empty] | средства местного бюджета | [5 empty] | частные инвестиции (собственные и привлеченные средства) |  |  | Объем отгруженной продукции, млн.руб. |  |  | Налоговые поступления в бюджет городского округа, млн.руб. |  |  | Создано рабочих мест, ед. в т.ч. |  |  | постоянных рабочих мест, ед. |  |  | временных рабочих мест, ед. |  |  | Стадия реализации проекта (краткое описание)** | Основные причины, сдерживающие реализациюмероприятий (инвест-проектов) | Предложения по их устранению (что сделано для устранен ия проблемы)
| План по КИПу на 2012 год (в рамках КИПа) | Профинансировано по состоянию на 01.01.2013 | Фактически освоено по состоянию на 01.01.2013 | % профинансированных средств от плана по КИПу на 2012 год | % освоения от объема финансирования | % освоения от плана по КИПу | План по КИПу на 2012 год (в рамках КИПа) | Профинансировано (за счет средств федерального бюджета) по состоянию на 01.01.2013 | Фактически освоено по состоянию на 01.01.2013 | % профинансированных средств от плана по КИПу на 2012 год | % освоения от объема финансирования за счет федерального бюджета | % освоения от плана по КИПу | План по КИПу на 2012 год (в рамках КИПа) | Профинансировано (за счет средств областного бюджета) по состоянию на 01.01.2013 | Фактически освоено по состоянию на 01.01.2013 | % профинансированных средств от плана по КИПу на 2012 год | % освоения от объема финансирования за счет областного бюджета | % освоения от плана по КИПу | План по КИПу на 2012 год (в рамках КИПа) | Профинансировано (за счет средств местного бюджета) по состоянию на 01.01.2013 | Фактически освоено по состоянию на 01.01.2013 | % профинансированных средств от плана по КИПу на 2012 год | % освоения от объема финансирования за счет областного бюджета | % освоения от плана по КИПу | План по КИПу на 2012 год (в рамках КИПа) | Фактически освоено по состоянию на 01.01.2013 | % освоения от плана по КИПу | План на 2012 год (в рамках КИПа) | по состоянию на 01.01.2013 | % от плана | План на 2012 год (в рамках КИПа) | по состоянию на 01.01.2013 | % от плана | План на 2012 год (в рамках КИПа) | по состоянию на 01.01.2013 | % от плана | План на 2012 год (в рамках КИПа) | по состоянию на 01.01.2013 | % от плана | План на 2012 год (в рамках КИПа) | по состоянию на 01.01.2013 | % от плана
Содействие занятости населения
Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Опережающее профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Организация общественных работ, временного трудоустройства работников организаций в случае угрозы увольнения, признанных в установленном порядке безработных граждан и граждан ищущих работу | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Стажировка в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Содействие трудоустройству инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов и многодетных родителей | 0 | 0.23 | 0.23 | #DIV/0! | 100% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0.23 | 0.23 | #DIV/0! | 100% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 5 | #DIV/0! | 0 | 5 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0%
Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Развитие промышленного производства
Увеличение производства ультрапастери зованного молока (ОАО "Молоко") | 0 | 0 | 6.8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 6.8 | 0% | 0 | 389.4 | 0% | 0 | 2.8 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | Готова проектно-сметная документация. В рамках реализации проекта приобретен автотранспорт для перевозки готовой продукции. | Растущее конкурентное давление со стороны белорусской молочной продукциивынуждает предприятие снижать цены.
Увеличение объемов производства ДСП и фанеры клееной (ООО ФК "Росплит") | 20 | 0 | 8.964 | 0% | 0% | 44.82% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 20 | 8.964 | 44.82% | 430 | 280.4 | 65.21% | 0.446 | 1.2 | 269.1% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | За 2012 год предприятием произведено фанеры клеёной – 11354 куб.м. (68% к аналогичному периоду 2011 года), плит древесностружечных – 15141 усл.куб.м. (117,1% к аналогичному периоду 2011 года) | Сдерживающим фактором при реализации мероприятия в 2012 году является недостаточное количество заготовленного сырья для производства. Заготовка собственного сырья возобновлена в декабре 2012 года
Развитие малого предпринимательства
Поддержка малого и среднего предпринимательства
Оказание государственной поддержки в виде грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела | 0.9 | 3.9 | 3.9 | 433.3% | 0% | 433.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.9 | 3.9 | 3.9 | 433.3% | 0% | 433.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 7 | 41 | 585.7% | 7 | 41 | 585.7% | 0 | 0 | 0% | В 2012 году 13 предпринимателей получили государственную поддержку от области в виде грантов по 300 тыс.руб
Организация льготного кредитования объектов малого предпринимательства в коммерческих банках с компенсацией части процентной ставки из областного бюджета | 8.873 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1.355 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 7.518 | 0 | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Организация конкурентоспособности малого предпринимательства, расширение производственных и торговых площадей, строительство объектов торговли, бытового обслуживания | 59.051 | 0 | 60.2 | 0% | 0% | 101.9% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 59.051 | 60.2 | 101.9% | 24 | 45.6 | 190% | 0.8 | 1.1 | 137.5% | 48 | 51 | 106.2% | 48 | 51 | 106.2% | 0 | 0 | 0%
Имущественная поддержка предпринимателей | 0.01 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.01 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0%
Организация и проведение конкурсов подготовки и переподготовки кадров для малого бизнеса | 0.01 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.01 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0%
Организация работы "Школа молодого предпринимателя" | 0.01 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.01 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0%
Субсидирование расходов на изготовление выставочной экспозиции | 0.01 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.01 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0%
Развитие сферы услуг
Строительство центра ритуальных услуг (ИП Бурдина Л.М.) | 1.9 | 0 | 1.9 | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1.9 | 1.9 | 100% | 5.1 | 2.63 | 51.57% | 0.01 | 0.06 | 600% | 11 | 11 | 100% | 11 | 11 | 100% | 0 | 0 | 0% | В 1 полугодие 2012 года строительство здания закончено, во втором полугодии проведены внутренние ремонтные работы. Объект введен в эксплуатацию.
Развитие деревообрабатывающей промышленности
Увеличение объемов производств клееного бруса (ООО "Профиль") | 10 | 0 | 6 | 0% | 0% | 60% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 10 | 6 | 60% | 24 | 14.4 | 60% | 0.04 | 0.28 | 700% | 12 | 4 | 33.33% | 12 | 4 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | производственные мощности предприятия загружены на 65-70%. Для того, чтобы загрузить производство на полную мощность предприятие исследует новые рынки сбыта | В связи с тем, что предприятие работает не на полную производственнукю мощность дополнительно создано только 4 рабочих места (или 33% от плана). При наращивании объемов производства будут дополнительно созданы новые рабочие места
Производство детских кроваток (ИП Саидов М.С.) | 5 | 0 | 4 | 0% | 0% | 80% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 5 | 4 | 80% | 10 | 6.2 | 62% | 0.3 | 0.2 | 66.67% | 15 | 5 | 33.33% | 15 | 5 | 33.33% | 0 | 0 | 0% |  | В связи с тем, что предприятие работает не на полную производственнукю мощность дополнительно создано только 5 рабочих места (или 33% от плана). При наращивании объемов производства будут дополнительно созданы новые рабочие места
Увеличение производства по изготовлению детских кроваток (ООО "Агат") | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 30 | 36.1 | 120.3% | 0.254 | 0.4 | 157.5% | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0% | За 2012 года предприятием изготовлено 14656 шт. детских кроваток, что составляет 1103 % к уровню 2011 года.
Производство угля древесного (ООО "Заветлужье") | 12 | 0 | 12 | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12 | 12 | 100% | 15 | 4.1 | 27.33% | 0.806 | 0.7 | 86.85% | 60 | 40 | 66.67% | 60 | 40 | 66.67% | 0 | 0 | 0% | В 2011г. были проведены ремонтно-строительные работы в зданиях, приобретенных у ОАО «Карбохим», а так же проведена модернизация оборудования (2 вертикальных реторт). Плановый объем производства угля березового - 300 т. в месяц.
Увеличение объема производства деревообрабатывающих станков (ООО "Сявский ЭМЗ") | 6.39 | 0 | 2.2 | 0% | 0% | 34.43% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 6.39 | 2.2 | 34.43% | 15 | 18.3 | 122% | 0.129 | 0.5 | 387.6% | 12 | 24 | 200% | 12 | 24 | 200% | 0 | 0 | 0% | В 2012 году предприятием приобретено 3 станка (ленточно-пильный, консольно-фрейзерный и токарно-винторезный) и установка плазменной резки. | Недостаток финансовых средств. В настоящее время предприятие нарабатывает новые рынки сбыта продукции
Развитие инфраструктуры малого предпринимательства
Строительство современного комбината бытовых услуг типа "Мультисервис" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 150% | 12 | 18 | 150% | 0 | 0 | 0 | Объект введен в эксплуатацию в 2010 году, в 2011 году передан в муниципальную собственность.
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры
Развитие социальной инфраструктуры
Капитальный ремонт многоквартирных домов | 0 | 9.857 | 9.857 | 0% | 100% | 0% | 0 | 6.339 | 6.339 | 0% | 100% | 0% | 0 | 2.722 | 2.722 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0.303 | 0.303 | 0% | 100% | 0% | 0.493 | 0.493 | 0% | [15 empty] | В рамках мероприятия за 2012 год проведен капитальный ремонт 10 домов
Итого | 124.154 | 13.987 | 116.051 | 11.27% |  | 93.47% | 0 | 6.339 | 6.339 | 0% | 100% | 0% | 2.255 | 6.622 | 6.622 | 293.7% | 100% | 293.7% | 0.04 | 0.303 | 0.303 | 757.5% | 100% | 757.5% | 122.352 | 102.557 | 83.82% | 553.1 | 800.13 | 144.7% | 3.285 | 7.24 | 220.4% | 227 | 208 | 91.63% | 227 | 208 | 91.63% | 0 | 0 | 0%
#REF!
1 Вместе с формами представляется пояснительная записка с описательной частью заполненных форм * В соответствии с мероприятиями Планов моногородов Балахна, Ворсма, Володарск, Выкса, Кулебаки, Первомайск, Княгинино, Кстово, Сергач, Шахунья на 2010-2020 годы, утвержденными в соответствии с действующим законодательством органами местного самоуправления (далее - Планы), а также областных целевых программ модернизации Павлово, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 25.08.2010 №539, и Заволжье, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 25.08.2010 №538 (далее - ОЦП) ** Указываются этапы реализации (строительства) проекта, наличие соответствующей документации: проектно-сметной документации, заключения Главного управления государственной экспертизы и т.д. *** В соответствии с Планами и приложениями к ОЦП Павлово и Заволжье
Глава администрации городского округа город Шахунья _______________________________________ В.И. Романюк
[29 empty] | временные |  |  | 0
[29 empty] | постоянные |  |  | 0 | 0

## Форма 2
2. Форма достижения основных целевых показателей Плана
Доля работающих на градообразующем предприятии от численности экономически активного населения |  |  | Доля занятых в малом предпринимательствк от численности экономически активного населения |  |  | Уровень зарегистрированной безработицы |  |  | Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (нарастающим итогом) |  |  | Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (нарастающим итогом) |  |  | Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий |  |  | Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующим предприятием |  |  | Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров по промышленности |  |  | Доля малого предпринимательства в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства |  |  | Количество субъектов малого предпринимательства |  |  | Общий объем дополнительных налоговых и неналоговых поступлений от реализации проектов в бюджет города |  |  | Доля собственных доходов бюджета муниципального образования в общих доходах
план на 2012 год | факт по состоянию на 01.01.2013 г. | отклонение факта по состоянию на 01.01.2013 от плана на 2012 год , +/- | план на 2012 год | факт по состоянию на 01.01.2013 г. | отклонение факта по состоянию на 01.01.2013 от плана на 2012 год , +/- | план на 2012 год | факт по состоянию на 01.01.2013 г. | отклонение факта по состоянию на 01.01.2013 от плана на 2012 год , +/- | план на 2012 год | факт по состоянию на 01.01.2013 г. | отклонение факта по состоянию на 01.01.2013 от плана на 2012 год , +/- | план на 2012 год | факт по состоянию на 01.01.2013 г. | отклонение факта по состоянию на 01.01.2013 от плана на 2012 год , +/- | план на 2012 год | факт по состоянию на 01.01.2013 г. | отклонение факта по состоянию на 01.01.2013 от плана на 2012 год , +/- | план на 2012 год | факт по состоянию на 01.01.2013 г. | отклонение факта по состоянию на 01.01.2013 от плана на 2012 год , +/- | план на 2012 год | факт по состоянию на 01.01.2013 г. | отклонение факта по состоянию на 01.01.2013 от плана на 2012 год , +/- | план на 2012 год | факт по состоянию на 01.01.2013 г. | отклонение факта по состоянию на 01.01.2013 от плана на 2012 год , +/- | план на 2012 год | факт по состоянию на 01.01.2013 г. | отклонение факта по состоянию на 01.01.2013 от плана на 2012 год , +/- | план на 2012 год | факт по состоянию на 01.01.2013 г. | отклонение факта по состоянию на 01.01.2013 от плана на 2012 год , +/- | план на 2012 год | факт по состоянию на 01.01.2013 г. | отклонение факта по состоянию на 01.01.2013 от плана на 2012 год , +/-
3,8 | 2,5 | -1,3 | 25,6 | 38,2 | 12,6 | 1,4 | 1,13 | -0,27 | 366 | 366 | 0 | 513 | 494 | -19 | 13168 | 14016,8 | 848.8 | 2159 | 1567,5 | -591.5 | 82,3 | 59 | -23.3 | 14,5 | 15,5 | 1 | 1369 | 1384 | 15 | 4,47 | 7.24 | 2.77 | 76 | 76 | 0
Глава администрации
городского округа город Шахунья | [20 empty] | В.И. Романюк