## форма 1
Форма мониторинга реализации комплексного плана модернизации моногорода Шахунья Нижегородской области (далее-План) по состоянию на 01.01.2011 года
1. Форма мониторинга реализации мероприятий (проектов) Плана моногорода
№ п/п | Мероприятия / проект | Инвестиции, млн.руб., из них: |  |  | средства федерального бюджета |  |  | средства областного бюджета |  |  | средства местного бюджета |  |  | частные инвестиции (собственные и привлеченные средства) |  |  | Объем отгруженной продукции, млн.руб. |  |  | Налоговые поступления в бюджет города, млн.руб. |  |  | Создано рабочих мест, ед. |  |  | Стадия реализации проекта (краткое описание)** | Основные причины, сдерживающие реализациюмероприятий (инвест-проектов) | Предложения по их устранению (что сделано для устранен ия проблемы)
|  | план на 2010 год | по состоянию на 01.01.2011 г. | % от плана | план на 2010 год | по состоянию на 01.01.2011 г. | % от плана | план на 2010 год | по состоянию на 01.01.2011 г. | % от плана | план на 2010 год | по состоянию на 01.01.2011 г. | % от плана | план на 2010 год | по состоянию на 01.01.2011 г. | % от плана | план на 2010 год | по состоянию на 01.01.2011 г. | % от плана | план на 2010 год | по состоянию на 01.01.2011 г. | % от плана | план на 2010 год | по состоянию на 01.01.2011 г. | % от плана
Содействие занятости населения
1 | Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения | 0.031 | 0.031 | 100 | 0.031 | 0.031 | 100 | [15 empty] | 3 | 3 |  | Мероприятие реализовано полностью
2 | Организация общественных работ, временного трудоустройства работников организаций в случае угрозы увольнения, признанных в установленном порядкебезработных граждан и граждан ищущих работу | 1.705 | 3.263 | 191.3783 | 1.705 | 3.263 | 191 | [15 empty] | 104 | 339 | 325.9615 | по проекту предусмотрено организация 104 врем. рабочих мест, в связи с дополнительным финансированием в 2010 г. организовано 339 временных рабочих мест
3 | Стажировка в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений | 0.754 | 0.604 | 80.1061 | 0.754 | 0.604 | 80 | [15 empty] | 20 | 23 | 115
4 | Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан | 1.064 | 3.604 | 338.7218 | 1.064 | 3.604 | 339 | [15 empty] | 18 | 61 | 338.8889 | по данному мероприятию было предусмотрено создание 18 постоянных рабочих мест, в связи с дополнительным финансированием в 2010 г. организовано 61 рабочих мест
5 | Оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест | 0.403 | 0.075 | 18.6104 | 0.403 | 0.075 | 19 | [15 empty] | 8 | 3
Развитие промышленного производства
1 | Увеличение производства ультрапастери зованного молока (ОАО "Молоко") | 5 | 5 | 100 | [9 empty] | 5 | 5 | 100 | 500 | 455 | 91 | 0.02 | 0.03 | 150 | 9 | 11 | 122.2222 | Плановые данные скорректированы на основании четырехстороннего соглашения
1 | Строительство завода по производству крупнотоннажных изотермических контейнеров для перевозки скоропортящихся грузов (ОАО "ТрансКонтейнер") | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 2 | 0 |  | 22 | 0 |  | 0.01 | 0 |  | 0 | 0 |  | в 2011 г. планируется смена собственника предприятия, поэтому реализация проекта возможна только после утверждения нового совета директоров
Развитие малого предпринимательства
Поддержка малого и среднего предпринимательства
1 | Оказание государственной поддержки в виде грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела | 0.6 | 1.44 | 240 |  |  |  | 0.6 | 1.44 | 240 | [12 empty] | 3 | 9 | 300
2 | Организация льготного кредитования объектов малого предпринимательства в коммерческих банках с компенсацией части процентной ставки из областного бюджета | 17.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0.534 | 0 | 0 |  |  |  | 16.866 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | 0 | 0
3 | Организация конкурентоспособности малого предпринимательства, расширение производственных и торговых площадей, строительство объектов торговли, бытового обслуживания | 30.53 | 0.1 | 0.32755 | [9 empty] | 30.53 | 0.1 | 0.328 |  |  |  | 2.5 | 0 |  | 27 | 0 |  | По данному мероприятию в 2010 году оформили документацию на строительство 2 предпринимателя, в 2011 году начнется строительство объектов
4 | Имущественная поддержка предпринимателей | 0.02 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.02 | 0
5 | Организация и проведение конкурсов подготовки и переподготовки кадров для малого бизнеса | 0.01 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.01 | 0
6 | Организация работы "Школа молодого предпринимателя" | 0.01 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.01 | 0
7 | Субсидирование расходов на изготовление выставочной экспозиции | 0.02 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.02 | 0
Развитие сферы услуг
1 | Строительство центра ритуальных услуг (ИП Бурдина Л.М.) | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 0 | 0.2 | [10 empty] | основные кап.вложения планируются в 2011 г. в 2010г. был закуплен строительный материал на сумму 0,2 млн.руб.
Развитие деревообрабатывающей промышленности
1 | Увеличение объемов производств клееного бруса (ООО "Профиль") | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 |  | 0 | 11.4 |  | 0 | 0.04 |  | 0 | 32
2 | Производство детских кроваток (ИП Саидов М.С.) | 2 | 1.4 | 70 | [9 empty] | 2 | 1.4 | 70 | 6 | 6 | 100 | 0.2 | 0.09 | 45 | 80 | 46 | 58 | мероприятие не выполнено в полном объеме из-за сокращения спроса на детские кроватки
3 | Увеличение производства по изготовлению детских кроваток (ООО "Агат") | 0 | 5.7 | 0 | [9 empty] | 0 | 5.7 |  | 0 | 27.9 |  | 0 | 0.07 |  | 0 | 10 |  | реализация проекта предусмотренного на 2011 г. начата в 2010г.
Развитие инфраструктуры малого предпринимательства
1 | Строительство современного комбината бытовых услуг типа "Мультисервис" | 1.22 | 1.17 | 95.9016 |  |  |  | 1.22 | 1.17 | 95.9016 | [12 empty] | 25 | 0 |  | в 2010 г. закончено строительство объекта
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры
Развитие социальной инфраструктуры
1 | Строительство второй очереди 100-квартирного жилого дома по ул.Комсомольской в г.Шахунья | 32.42 | 30.08 | 92.7822 |  |  |  | 29.18 | 29.18 | 100 | 3.24 | 0.9 | 28 | [12 empty] | Мероприятие реализовано полностью
1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 4.36 | 4.36 | 100 | 3.81 | 3.81 | 100 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0.22 | 0.22 | 100 | [9 empty] | Мероприятие реализовано полностью
Развитие инженерной инфраструктуры
2 | Строительство автомобильной дороги от автодороги (Р-159) Н.Новгород-Шахунья-Киров до автодороги (К-10) Шахунья-Тоншаево | 22.62 | 22.62 | 100 |  |  |  | 22.62 | 22.62 | 100 | [15 empty] | Запланированный объем работ на 2010 г. выполнен полностью
ВСЕГО |  | 122.167 | 80.647 | 66.0137 | 7.767 | 11.387 | 146.6074 | 54.454 | 54.71 | 100.4701 | 3.33 | 0.93 | 27.9279 | 56.616 | 13.62 | 24.0568 | 528 | 500.3 | 94.7538 | 2.73 | 0.23 | 8.4249 | 302 | 537 | 177.8146
И.о. главы администрации
| Шахунского района | [17 empty] | В.А. Буркова

## форма 2
2. Форма достижения основных целевых показателей Плана
Доля работающих на градообразующем предприятии от численности экономически активного населения |  |  | Доля занятых в малом предпринимательстве от численности экономически активного населения |  |  | Уровень зарегистрированной безработицы |  |  | Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (нарастающим итогом) |  |  | Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (нарастающим итогом) |  |  | Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий |  |  | Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующим предприятием |  |  | Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров по промышленности |  |  | Доля малого предпринимательства в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства |  |  | Количество субъектов малого предпринимательства |  |  | Общий объем дополнительных налоговых и неналоговых поступлений от реализации проектов в бюджет города |  |  | Доля собственных доходов бюджета муниципального образования в общих доходах
план на 2010 год | по состоянию на 01.01.2011 г. | отклонение +/- | план на 2010 год | по состоянию на 01.01.2011 г. | отклонение +/- | план на 2010 год | по состоянию на 01.01.2011 г. | отклонение +/- | план на 2010 год | по состоянию на 01.01.2011 г. | отклонение +/- | план на 2010 год | по состоянию на 01.01.2011 г. | отклонение +/- | план на 2010 год | по состоянию на 01.01.2011 г. | отклонение +/- | план на 2010 год | по состоянию на 01.01.2011 г. | отклонение +/- | план на 2010 год | по состоянию на 01.01.2011 г. | отклонение +/- | план на 2010 год | по состоянию на 01.01.2011 г. | отклонение +/- | план на 2010 год | по состоянию на 01.01.2011 г. | отклонение +/- | план на 2010 год | по состоянию на 01.01.2011 г. | отклонение +/- | план на 2010 год | по состоянию на 01.01.2011 г. | отклонение +/-
4.51 | 4.4 | -0.11 | 29 | 29.2 | +0,2 | 1.2 | 0.9 | -0.3 | 124 | 362 | +238 | 167 | 169 | +2 | 11675 | 13300.5 | +1626 | 1628 | 1543 | -86 | 93 | 81.8 | -11.2 | 9.9 | 15.7 | +5,8 | 991 | 1021 | +30 | 2,73 | 0,23 | -2,54 | 99 | 98.2 | -0.8
И.о. главы администрации
Шахунского района | [20 empty] | В.А. Буркова

## Лист3
Форму предоставлять ежеквартально до 20 числа следующего за отчетным
1. Форма мониторинга реализации мероприятий (проектов) Плана моногорода
№ п/п | Мероприятия / проект | Инвестиции, млн.руб., из них: |  |  | средства федерального бюджета |  |  | средства областного бюджета |  |  | средства местного бюджета |  |  | частные инвестиции (собственные и привлеченные средства) |  |  | Объем отгруженной продукции, млн.руб. |  |  | Налоговые поступления в бюджет города, млн.руб. |  |  | Создано рабочих мест, ед. |  |  | Стадия реализации проекта (краткое описание)** | Основные причины, сдерживающие реализациюмероприятий (инвест-проектов) | Предложения по их устранению (что сделано для устранен ия проблемы)
|  | план на 2010 год | по состоянию на 01.01.2011 г. | % от плана | план на 2010 год | по состоянию на 01.01.2011 г. | % от плана | план на 2010 год | по состоянию на 01.01.2011 г. | % от плана | план на 2010 год | по состоянию на 01.01.2011 г. | % от плана | план на 2010 год | по состоянию на 01.01.2011 г. | % от плана | план на 2010 год | по состоянию на 01.01.2011 г. | % от плана | план на 2010 год | по состоянию на 01.01.2011 г. | % от плана | план на 2010 год | по состоянию на 01.01.2011 г. | % от плана
II. Проекты, претендующие на софинансирование из средств областного (муниципального) бюджета
3. Развитие малого и среднего предпринимательства
Поддержка малого и среднего предпринимательства
1 | Оказание государственной поддержки в виде грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела
2 | Организация льготного кредитования объектов малого предпринимательства в комерческих банках с компенсацией части процентной ставки из областного бюджета
3 | Организация конкурентноспособности малого предпринимательства, расширение производственных и торговых площадей, строительство объектов торговли, бытового обслуживания
4 | Имущественная поддержка предпринимателей
5 | Организация и проведение конкурсов подготовки и переподготовки кадров для малого бизнеса
6 | Организация работы "Школа молодого предпринимателя"
7 | Субсидирование расходов на изготовление выставочной экспозиции
ВСЕГО